## Sài Gòn (hidden)
EPIC | Tasks | Description | Effort
Resuable Components | Header |  | 8
| Top Navigation Bar |  | 12
| Breadcrum |  | 8
| Footer | Bỏ phần subscribe email | 16
Home Page | Banner | Bỏ phần video | 8
| Trending Post | Chỉ làm cho manual mode | 8
| Blog of The Day |  | 12
| Top Articles | Chỉ làm cho manual mode | 8
| UpComing Event |  | 8
| Videos Today |  | 12
| Podcast |  | 8
Article Details | Article Details | bỏ qua chức năng tính view number + share | 12
| You may like |  | 4
| Trending post | Dùng lại home page | 2
Event Details | Event Details | bỏ qua chức năng tính view number + share | 8
| Related Events |  | 4
Event landing | Featured Events | Chỉ làm cho manual mode | 12
| Upcoming Event(vertical) |  | 8
| Around the world |  | 8
| Latest Events |  | 8
News landing(Category landing) | Featured Articles |  | 12
| Trending Post |  | 2
| Blogger Rabbit |  | 2
| Upcomming Events |  | 2
| Videos Today |  | 2
| Podcast |  | 2
Workflow | Apply workflow for Event/Article.. |  | 40
Search | Search Bar |  | 32
| Search Result |  | 32
Dựng layout |  |  | 16
Chia thành nhóm 2 người trong 1.5 tháng, nhóm 1 người sẽ bỏ phần search/event landing/newslanding/workflow |  |  | 316

## Hà Nội
EPIC | Tasks | Description | Effort | Assignee (team 1) | Due Date | Status | Assignee (team 2) | Due Date | Status
Resuable Components | Header |  | 8 |  | 2021-08-03 | inprogress
| Top Navigation Bar |  | 12 |  |  | revew
| Breadcrum |  | 8
| Footer | Bỏ phần subscribe email | 16
Home Page | Banner | Bỏ phần video | 8
| Trending Post | Chỉ làm cho manual mode | 8
| Blog of The Day |  | 12
| Top Articles | Chỉ làm cho manual mode | 8
| UpComing Event |  | 8
| Videos Today |  | 12
| Postcast |  | 8
Article Details | Article Details | bỏ qua chức năng tính view number + share | 12
| You may like |  | 4
| Trending post | Dùng lại home page | 0
Event Details | Event Details | bỏ qua chức năng tính view number + share | 8
| Related Events |  | 4
Workflow | apply workflow for events/news |  | 16
Event landing | Featured Events | Chỉ làm cho manual mode | 12
| Upcoming Event(vertical) |  | 8
| Around the world |  | 8
| Latest Events |  | 8
News landing(Category landing) | Featured Articles |  | 12
| Trending Post |  | 2
| Blogger Rabbit |  | 2
| Upcomming Events |  | 2
| Videos Today |  | 2
| Podcast |  | 2
Dựng layout |  |  | 16 |  |  | Done |  |  | Done
Chia làm 2/3 người trên nhóm, với nhóm 2 người thì bỏ bớt phần workflow/event landing+ new landing |  |  | 226